Klaipėdos švietimo įstaigų, įgyvendinančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, 2015–2018 metų tinklo pertvarkos bendrojo plano

priedas

**PRIEMONIŲ PLANAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės pavadinimas | Priemonės įgyvendinimo pradžia ir pabaiga | Iš viso lėšų suma (tūkst. Eur), reikalinga priemonei įgyvendinti, pagal metus (grupių įrengimui ~~/ etatų išlaikymui~~ iš SB) | | | | Priimamų ugdyti vaikų skaičius pagal metus | | | | Pastabos |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | **39** naujų grupių steigimas: | **2015–2017 m.** | **416,2** | **213,0** | **40,0** |  | **435** | **270** | **35** |  |  |
| 1.1. | 4 grupių – laisvose l-d „Žiogelis“ patalpose | 2015 m. ~~birželis–rugsėjis~~ | ~~68.05\*/15,2~~  **70,3** |  |  |  | 75 |  |  |  |  |
| 1.2. | ~~21 grupės~~ **12 grupių** – kitoms ugdymo reikmėms naudojamose švietimo įstaigų patalpose, iš jų: | 2015**–2016 m.** ~~birželis–~~  ~~rugsėjis (10 grupių),~~  ~~2016 m. birželis–~~  ~~rugsėjis~~ (~~11 grupių~~) | ~~200,0/38,0~~  **222,3**  ~~Iš jų 20,0\*~~ | ~~220,0/41,8~~  **28,0** |  |  | ~~175~~  **200** | ~~195~~  **20** |  |  | ~~2016 m. kitoms ugdymo reikmėms naudojamų patalpų pertvarkymas į ikimokyklines grupes bus vykdomas~~ **Ši priemonė būtų vykdoma** **kiekvienais metais** atlikus stebėseną, įvertinus įstaigų investuotas lėšas ir tokių grupių poreikį |
| ~~2 grupių~~ **1 grupės** l-d „Bangelė“ | 20,0~~/3,8~~ | ~~20,0/3,8~~ |  |  | 20 | ~~20~~ |  |  |
| 1 grupės l-d „Alksniukas“ | 20,0~~\*/3,8~~ |  |  |  | 20 |  |  |  |
| ~~2 grupių~~ **3 grupių** l-d „Žemuogėlė“ | 40,0~~/7,6~~ | **28,0** |  |  | 35 | **20** |  |  |
| 1 grupės l-d „Aitvarėlis“ | ~~20,0/3,8~~  **22,3** |  |  |  | 15 |  |  |  |
| ~~3 grupių~~ **2 grupių** „Saulutės“ m-d | 40,0~~/7,6~~ | ~~20,0/3,8~~ |  |  | 40 | ~~15~~ |  |  |
| ~~2 grupių~~ **1 grupės**  l-d „Žiburėlis“ | 20,0~~/3,8~~ | ~~20,0/3,8~~ |  |  | ~~15~~ **20** | ~~20~~ |  |  |
| 1 grupės l-d „Du gaideliai“ | 20,0~~/3,8~~ |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 1 grupės l-d „Pumpurėlis“ | 20,0~~/3,8~~ |  |  |  | 15 |  |  |  |
| **1 grupės l-d „Traukinukas“\*** | **20,0** |  |  |  | **20** |  |  |  |
| ~~1 grupės l-d „Švyturėlis“~~ |  | ~~20,0/3,8~~ |  |  |  | ~~20~~ |  |  |
| ~~1 grupės l-d „Žuvėdra“~~ |  | ~~20,0/3,8~~ |  |  |  | ~~15~~ |  |  |
| ~~1 grupės l-d „Čiauškutė“~~ |  | ~~20,0/3,8~~ |  |  |  | ~~20~~ |  |  |
| ~~1 grupės l-d „Pagrandukas“~~ |  | ~~20,0/3,8~~ |  |  |  | ~~20~~ |  |  |
| ~~1 grupės l-d „Želmenėlis“~~ |  | ~~20,0/3,8~~ |  |  |  | ~~15~~ |  |  |
| ~~1 grupės „Varpelio“ m-d~~ |  | ~~20,0/3,8~~ |  |  |  | ~~15~~ |  |  |
| ~~1 grupės „Inkarėlio“ m-d~~ |  | ~~20,0/3,8~~ |  |  |  | ~~15~~ |  |  |
| ~~1 grupės Litorinos mokykla~~ |  | ~~20,0/3,8~~ |  |  |  | ~~20~~ |  |  |
| 1.3. | ~~16~~ **4** grupių – l-d atsilaisvinusiose patalpose, iškėlus priešmokyklines grupes į bendrojo ugdymo mokyklas, iš jų: | 2016 m. birželis–rugsėjis |  | ~~53,44/60,8~~  **80,2** |  |  |  | ~~280~~  **70** |  |  | ~~2016 m.~~ Ši priemonė būtų vykdoma **kiekvienais metais** atlikus stebėseną ir įvertinus realų tokių grupių poreikį |
| 2 grupių l-d „Bitutė“ |  | ~~6,68/7,6~~  **40,3** |  |  |  | 35 |  |  |
| 2 grupių l-d „Traukinukas“ |  | ~~6,68/7,6~~  **39,9** |  |  |  | 35 |  |  |
| ~~1 grupės l-d „Žilvitis“~~ |  | ~~3,34/3,8~~ |  |  |  | ~~20~~ |  |  |
| ~~1 grupės l-d „Pumpurėlis“~~ |  | ~~3,34/3,8~~ |  |  |  | ~~15~~ |  |  |
| ~~2 grupių l-d „Vyturėlis“~~ |  | ~~6,68/7,6~~ |  |  |  | ~~35~~ |  |  |
| ~~2 grupių l-d „Aitvarėlis“~~ |  | ~~6,68/7,6~~ |  |  |  | ~~35~~ |  |  |
| ~~2 grupių l-d „Ąžuoliukas“~~ |  | ~~6,68/7,6~~ |  |  |  | ~~35~~ |  |  |
| ~~2 grupių l-d „Du gaideliai“~~ |  | ~~6,68/7,6~~ |  |  |  | ~~35~~ |  |  |
| ~~2 grupių l-d „Linelis“~~ |  | ~~6,68/7,6~~ |  |  |  | ~~35~~ |  |  |
| 1.4. | 2 grupių (1 ikimokyklinės ir 1 priešmokyklinės) – l-d „Obelėlė“ atsilaisvinusiose patalpose, iškėlus Vaikų laisvalaikio centro klubą „Žuvėdra“ į jo veiklai tinkančias patalpas | 2015 m. birželis–rugsėjis | ~~20,0\*/7,6~~  ~~6,03\*~~  **33,3** |  |  |  | ~~35~~  **40** |  |  |  | Reikia numatyti lėšų patalpų pritaikymui VLC klubo „Žuvėdra“ veiklai, iškėlus jį iš l-d „Obelėlė“ patalpų |
| 1.5. | 9 grupių – m-d patalpose, vykdant struktūros pertvarkymą į l-d, iš jų: | 2015–**2017** m. ~~birželis–~~  ~~2018~~  ~~m. rugsėjis~~ | ~~76,16\*/15,2~~  **83,7** | ~~40,0/7,6~~  **62,1** | 40,0~~/7,6~~ | ~~20,0/3,8~~ | 80 | ~~40~~  **60** | 35 | ~~20~~ |  |
| 1 grupės „Inkarėlio“ m-d | ~~2015 m. birželis–rugsėjis~~ | ~~18,16\*/3,8~~  **21,2** |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 3 grupių „Šaltinėlio“ m-d | ~~2015 m. birželis– 2017 m. rugsėjis~~ | ~~18,57\*/3,8~~  **18,6** | ~~20,0/3,8~~  **28,1** | 20,0~~/3,8~~ |  | 20 | 20 | 15 |  |  |
| 4 grupių „Pakalnutės“ m-d | ~~2015 m. birželis– 2018 m. rugsėjis~~ | ~~15,5\*/3,8~~  **20,0** | ~~20,0/3,8~~  **34,0** | 20,0~~/3,8~~ | ~~20,0/3,8~~ | 20 | ~~20~~  **40** | 20 | ~~20~~ |  |
| 1 grupės „Nykštuko“ m-d | ~~2015 m. birželis–rugsėjis~~ | 23,9~~3\*/3,8~~ |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 1.6. | ~~16~~ **8** priešmokyklinių grupių – bendrojo ugdymo mokyklų patalpose, iš jų: | 2015**–2016** m. ~~birželis–rugsėjis~~ | ~~13,36/15,2~~  **6,6** | ~~40,08/45,6~~  **42,7** |  |  | ~~80~~  **40** | ~~240~~  **120** |  |  | ~~2016 m.~~ Ši priemonė būtų vykdoma **kiekvienais metais** atlikus stebėseną ir įvertinus realų tokių grupių poreikį |
| 3 grupių Vitės pagrindinėje mokykloje | ~~6,68/7,6~~  **3,3** | ~~3,34/3,8~~  **17,7** |  |  | ~~40~~  **20** | ~~20~~  **40** |  |  |
| 1 grupės Maksimo Gorkio pagrindinėje mokykloje |  | ~~3,34/3,8~~  **5,0** |  |  |  | 20 |  |  |
| ~~1 grupės „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje~~ |  | ~~3,34/3,8~~ |  |  |  | ~~20~~ |  |  |
| 2 grupių „Smeltės“ progimnazijoje | ~~6,68/7,6~~  **3,3** | **3,1** |  |  | ~~40~~  **20** | **20** |  |  |
| ~~3 grupių~~ **1 grupės** Prano Mašioto progimnazijoje |  | ~~10,02/11,4~~**3,7** |  |  |  | ~~60~~  **20** |  |  |
| ~~2 grupių „Vyturio“ pagrindinėje mokykloje~~ |  | ~~6,68/7,6~~ |  |  |  | ~~40~~ |  |  |
| 1 grupės Liudviko Stulpino progimnazijoje |  | ~~3,34/3,8~~  **13,2** |  |  |  | 20 |  |  |
| ~~3 grupių „Pajūrio“ pagrindinėje mokykloje~~ |  | ~~10,02/11,4~~ |  |  |  | ~~60~~ |  |  |
| ~~1.7.~~  **2.** | ~~3 grupių – Tauralaukio progimnazijoje, rekonstravus pastatą~~ **Tauralaukio progimnazijos naujo pastato teritorijoje tarp Kadagių, Eglių ir Jaunimo gatvių statyba (2016 m. – statybos techninio projekto rengimas, derinimas)** | ~~2016–2018 m.~~  **Nuo 2016 m.** |  | **12,2** | ~~869,3\*\*~~ |  |  |  |  | ~~55~~ | **Nuo 2019–2020 m. m. naujame pastate bus formuojamos ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupės (≈150 vietų) ir pradinės klasės** |
| ~~2.~~  **3.** | Nevalstybinių ~~ikimokyklinių~~ **švietimo** įstaigų veiklos plėtra: | **2015–2018 m.** |  |  |  |  | ~~≈130~~  **420** | **≈440** | **≈440** | **≈440** |  |
| ~~2.1.~~  **3.1.** | L-d „Šermukšnėlė“ nenaudojamų patalpų perdavimas nevalstybinėms švietimo įstaigoms | 2015 m. birželis–  rugsėjis |  |  |  |  |  |  |  |  | **2015 m. pagal panaudos sutartį perduota**  **533,95 m2 patalpų**  **VšĮ „Pajūrio Valdorfo bendruomenė“** |
| ~~2.2.~~  **3.2.** | Mokesčio kompensavimas už ugdymą pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas nevalstybinėse švietimo įstaigoje | 2015**–2018** m. ~~rugsėjis~~ | ~~116,92\*~~  **147,1** | **442,0** | **480,0** | **480,0** |  |  |  |  | **2016 m. reikia keisti Savivaldybės tarybos nustatytą mokesčio kompensavimo tvarką** |
| ~~3.~~  **4.** | L-d „Puriena“ pastato rekonstrukcija | 2015 m. ~~rugsėjis–~~  ~~2017 m. sausis~~  **2015–2018 m.** | ~~448,4\*~~  **25,2** | ~~1 344,0\*~~  **2 438,0** | ~~672,0\*~~  **947,0** |  |  |  |  |  | ~~Pertvarka vykdoma prie l-d „Puriena“ pastačius priestatą. Vietų skaičius mieste nedidės, kadangi neliks l-d „Aušrinė“~~ |
| ~~4.~~  **5.** | L-d „Aušrinė“ ~~reorganizavimas prijungimo prie l-d „Puriena“ būdu~~ **likvidavimas** | 2016 m. ~~birželis~~–  ~~2017 m. sausis~~  **balandis– liepa** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ~~5.~~  **6.** | Naujos ikimokyklinės įstaigos statybos **techninio** projekto šiaurinėje miesto dalyje rengimas, **derinimas** | ~~2016–2019~~  **2017** m. |  | ~~60,0~~ | **125,0** |  |  |  |  |  | Siekiant užtikrinti švietimo prieinamumą ir kokybę šiaurinėje miesto dalyje |
| ~~6.~~  **7.** | IPUPŠĮ pastatų ir patalpų remonto darbų, aplinkos sutvarkymo programų parengimas ir įgyvendinimas: | 2016**–2018** m. |  | **876,2** | **105,0** | **624,0** |  |  |  |  | Lėšos bus planuojamos kasmet pagal galimybes iš savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos struktūrinių fondų ar kitų finansavimo šaltinių teisės aktų nustatyta tvarka  **\* Lėšų poreikis bus tikslinamas pagal atskiras programas** |
| **7.1.** | **Energetinio efektyvumo didinimas (2016 m. – l-d „Svirpliukas“, 2017 m. – l-d „Žiogelis“, „Vėrinėlis“, „Klevelis“, „Saulutės“ m-d, 2018 m. – l-d „Radastėlė“, „Bangelė“, „Putinėlis“, „Žilvitis“, „Boružėlė“)** | **2016–2018 m.** |  | **2,2** | **36,0** | **553,0** |  |  |  |  |
| **7.2.** | **L-d „Atžalynas“ pastato modernizavimas** | **2016 m.** |  | **70,6** |  |  |  |  |  |  |
| **7.3.** | **Vaikiškų lovyčių įsigijimas** | **2016–2018 m.** |  | **29,2** | **37,0** | **40,0** |  |  |  |  |
| **7.4.** | **Langų atidarymo ribotuvų įrengimas** | **2016 m.** |  | **48,1** |  |  |  |  |  |  |
| **7.5.** | **Įrengimų maisto blokuose įsigijimas** | **2016–2018 m.** |  | **20,4** | **32,0** | **31,0** |  |  |  |  |
| **7.6.** | **Stogo dangos pakeitimas (l-d „Traukinukas“, „Bitutė“,**  **d. „Gintarėlis“)** | **2016 m.** |  | **245,5** |  |  |  |  |  |  |
| **7.7.** | **Teritorijų aptvėrimas (l-d „Pingvinukas“, „Želmenėlis“)** | **2016 m.** |  | **44,2** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |
| **7.8.** | **Pavėsinių demontavimas (l-d „Pingvinukas“, „Volungėlė“)** | **2016 m.** |  | **7,0** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |
| **7.9.** | **Sanitarinių patalpų remontas (l-d „Žuvėdra“, „Papartėlis“, „Volungėlė“, „Rūta“, „Ąžuoliukas“, „Sakalėlis“, „Vėrinėlis“)** | **2016 m.** |  | **288,0** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |
| **7.10.** | **Patalpų, ventiliacinių ir nuotekų tinklų remontas (l-d „Vėrinėlis, „Švyturėlis“, „Traukinukas“, „Vyturėlis“, „Linelis“, „Bangelė“, „Pagrandukas“)** | **2016 m.** |  | **121,0** | **\*** | **\*** |  |  |  |  |
| **Iš viso:** | | **2015–2018 m.** | ~~1040,12 (948,92/~~  ~~91,2)~~  ~~Iš jų:~~  ~~755,56\*~~  **588,5** | ~~1913,32 (1757,52/~~  ~~155,8)~~  ~~Iš jų:~~  ~~1344\*~~  **3 981,4** | ~~1588,9 (1581,3/7,6)~~  ~~Iš jų:~~  ~~672,0\*~~  ~~869,3\*\*~~  **1697,0** | ~~23,8 (20,0/3,8)~~  **1104,0** | ~~445~~  **435** | ~~755~~  **270** | 35 | ~~75~~ | Vaikų skaičius pateikiamas be nevalstybinių **švietimo** įstaigų.  Dalis lėšų ~~2015 m.~~ gali būti skirta iš ES priešmokyklinių grupių įrengimui |

~~\*Lėšos numatytos Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2017 metų strateginiame veiklos plane, Ugdymo proceso užtikrinimo programoje~~

~~\*\* Lėšos numatytos Klaipėdos miesto savivaldybės 2015–2020 metų plane (pagal Klaipėdos regiono plėtros plano priemones)~~

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_